## Sheet1
| Area di produzione | Risorsa | Costo budget | Δ tempo | Costo ore effettive | Δ costo orario | Costo consuntivo
0 | CQ | RIS16 | 0 | 2.1547 | 2.1547 | 0.38025 | 2.535
1 | A40 | RIS13 | 1455.625 | 10453.5975 | 11909.2225 | 2101.6275 | 14010.85
2 | A40 | RIS9 | 133.875 | -133.875 | 0 | 0 | 0
3 | A40 | RIS14 | 0 | 76.5 | 76.5 | 13.5 | 90
4 | A40 | RIS12 | 127.5 | -127.5 | 0 | 0 | 0
5 | A40 | RIS2 | 0 | 21.25 | 21.25 | 3.75 | 25
6 | A40 | RIS1 | 306 | -306 | 0 | 0 | 0
7 | A40 | RIS4 | 6062.625 | -5074.5 | 988.125 | 174.375 | 1162.5
8 | A40 | RIS11 | 127.5 | -127.5 | 0 | 0 | 0
9 | A35 | RIS12 | 0 | 42.5 | 42.5 | 7.5 | 50
10 | A34 | RIS13 | 807.5 | -807.5 | 0 | 0 | 0
11 | A33 | RIS2 | 21.25 | -21.25 | 0 | 0 | 0
12 | A33 | RIS13 | 410.975 | 505.75 | 916.725 | 161.775 | 1078.5
13 | A33 | RIS1 | 51 | 89.2556 | 140.2556 | 24.751 | 165.0066
14 | A32 | RIS9 | 127.5 | -127.5 | 0 | 0 | 0
15 | A30 | RIS10 | 0 | 2703 | 2703 | 477 | 3180
16 | A30 | RIS6 | 0 | 0.425 | 0.425 | 0.075 | 0.5
17 | A30 | RIS5 | 0 | 37275.135 | 37275.135 | 6577.965 | 43853.1
18 | A30 | RIS3 | 0 | 47.3025 | 47.3025 | 8.3475 | 55.65
19 | A30 | RIS14 | 0 | 4197.81 | 4197.81 | 740.79 | 4938.6
20 | A30 | RIS13 | 79.492 | 673.9487 | 753.4407 | 132.9601 | 886.4008
21 | A30 | RIS12 | 68 | 136 | 204 | 36 | 240
22 | A30 | RIS7 | 37972.56 | -37972.56 | 0 | 0 | 0
23 | A30 | RIS2 | 155.55 | 265.2 | 420.75 | 74.25 | 495
24 | A30 | RIS1 | 2449.0214 | 8380.8096 | 10829.831 | 1911.1466 | 12740.9776
25 | A30 | RIS9 | 22619.9875 | -7334.0125 | 15285.975 | 2697.525 | 17983.5
26 | A30 | RIS11 | 382.5 | 21957.9485 | 22340.4485 | 3942.4321 | 26282.8806
27 | A30 | RIS4 | 1381.08 | 527.289 | 1908.369 | 336.771 | 2245.14
28 | A20 | RIS6 | 0 | 5265.75 | 5265.75 | 929.25 | 6195
29 | A20 | RIS5 | 0 | 89.25 | 89.25 | 15.75 | 105
30 | A20 | RIS4 | 216.75 | 327.369 | 544.119 | 96.021 | 640.14
31 | A20 | RIS1 | 30929.052 | 42848.908 | 73777.96 | 13019.64 | 86797.6
32 | A20 | RIS14 | 42062.25 | -13556.31 | 28505.94 | 5030.46 | 33536.4
33 | A20 | RIS7 | 272 | -272 | 0 | 0 | 0
34 | A20 | RIS11 | 765 | 13923.408 | 14688.408 | 2592.072 | 17280.48
35 | A20 | RIS13 | 3700.492 | 1537.3454 | 5237.8374 | 924.3242 | 6162.1616
36 | A20 | RIS2 | 43673.6936 | 22012.2868 | 65685.9804 | 11591.6436 | 77277.624
37 | A20 | RIS12 | 136 | 374 | 510 | 90 | 600
38 | A20 | RIS9 | 782 | 884 | 1666 | 294 | 1960
39 | A12 | RIS3 | 0 | 2171.2825 | 2171.2825 | 383.1675 | 2554.45
40 | A11 | RIS13 | 602.225 | 77.775 | 680 | 120 | 800
41 | A11 | RIS1 | 153 | -153 | 0 | 0 | 0
42 | A11 | RIS3 | 0 | 4094.365 | 4094.365 | 722.535 | 4816.9
43 | A11 | RIS9 | 0 | 21.25 | 21.25 | 3.75 | 25
44 | A10 | RIS4 | 0 | 552.5 | 552.5 | 97.5 | 650
45 | A10 | RIS3 | 0 | 31.875 | 31.875 | 5.625 | 37.5
46 | A10 | RIS14 | 0 | 425 | 425 | 75 | 500
47 | A10 | RIS11 | 21.25 | -21.25 | 0 | 0 | 0
48 | A10 | RIS12 | 0 | 875.16 | 875.16 | 154.44 | 1029.6
49 | A10 | RIS2 | 675.75 | -675.75 | 0 | 0 | 0
50 | A10 | RIS1 | 0 | 459 | 459 | 81 | 540